## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | GUA250202527396 | Proyecto de inversión | 881934.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881934.3, modificado:881934.3}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO,. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MARAVATIO, EN EL BARRIO DE LA CRUZ EN LA CALLE LERMA - 51051 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 51051 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.4, meta_modificada:1797.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle LERMA Barrio BARRIO DE LA CRUZ 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle SANTA TERESA-SANTIAGO Y Calle LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL CENTRO RECREATIVO EL CERRITO., lon:-100.98232337, lat:20.17806511}} | 2025-06-25 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539029 | Proyecto de inversión | 1236222.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563516.55, modificado:563516.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672705.48, modificado:672705.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA COLONIA PRESIDENTES, EN LA CALLE VICENTE MERCADO - 39544 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 39544 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle VICENTE MERCADO Colonia PRESIDENTES 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle COMONFORT Y Calle BALDOMERO PARAMO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL, A DOS CUADR, lon:-100.99661396, lat:20.17043308}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539030 | Proyecto de inversión | 29680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29680.0, modificado:29680.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES. - 49496 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 49496 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:Calle PRIV EL PEDREGAL 2 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle CAMINO A LA JOYITA DE PASTORES Y SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS Y TRES CUADRAS DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD, lon:-101.01889684, lat:20.15326753}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539031 | Proyecto de inversión | 51940 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51940.0, modificado:51940.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 49451 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 49451 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO 25 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO Calle CAMINO A LA TINAJA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDIN PRINCPAL Y A TRES CUADRAS DEL PARQUE CARDOSO, lon:-101.02894963, lat:20.12880349}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539032 | Proyecto de inversión | 1824418.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912209.24, modificado:912209.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912209.24, modificado:912209.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, EN LA COLONIA EL EDEN. EN LA CALLE FRAY NICOLAS LOPEZ GAYTAN - 39241 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 39241 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle FRAY NICOLAS LOPEZ GAYTAN Colonia EL EDEN 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle JAVIER CARDOSO Y Calle IGNACIO JIMENEZ Calle FRAY NICOLAS NAVARRETE LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA, lon:-100.99587992, lat:20.17795564}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539033 | Proyecto de inversión | 186097.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:93048.74, modificado:93048.74}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93048.74, modificado:93048.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PLANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LAS LOCALIDADES BARRIO DE LA CRUZ, BARRIO DE GUADALUPE, BARRIO DE LA CLEMENCIA, EL EDEN, SANTA RITA DE CASIA, HERMOSILLO, LA MAJADA SANTA TERESA, LA JOYITA DE PASTORES Y LA PILA. - 50911 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 50911 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.92, meta_modificada:106.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle NACIONES UNIDAS 18 Barrio BARRIO DE GUADALUPE 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA P, lon:-100.99458024, lat:20.16888439}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539034 | Proyecto de inversión | 3431547.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831547.18, modificado:1831547.18}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATIO, EN EL BARRIO GUADALUPE - 48314 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 48314 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1922.0, meta_modificada:1922.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio BARRIO DE GUADALUPE 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle NACIONES UNIDAS Y Calle ARROYO CHAGOYAN Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ, lon:-100.99377947, lat:20.16977185}} | 2025-06-23 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539035 | Proyecto de inversión | 8300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8300.0, modificado:8300.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES. - 49170 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 49170 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:Calle REVOLUCION 25 Colonia HERMOSILLO 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Boulevard MARAVATIO-SANTIAGO MARAVATIO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PREESCOLAR EMILIANO BRAVO, Y A DOS CUADRAS DE LA PL, lon:-100.97397955, lat:20.1972971}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539036 | Proyecto de inversión | 16600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16600.0, modificado:16600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES. - 49149 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 49149 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle ADALBERTO NAVARRETE 4 Colonia COLONIA PRESIDENTES 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle ALFREDO RUIZ CIUDADANO Y Calle JOSE CHAVEZ M Calle DAVID FLORES LA OBRA SE EUNCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA DEP, lon:-100.99739726, lat:20.1709201}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539037 | Proyecto de inversión | 8300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8300.0, modificado:8300.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES. - 49106 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 49106 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:Calle MADERO 3 Colonia COLONIA MORELOS 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle JUAREZ Calle GERVACIO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBCICADA A DOS CUADRAD DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD, SE, lon:-101.01832351, lat:20.20727667}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539038 | Proyecto de inversión | 25063.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12531.82, modificado:12531.82}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12531.82, modificado:12531.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PLANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LAS LOCALIDADES BARRIO DE LA CRUZ, BARRIO DE GUADALUPE, BARRIO DE LA CLEMENCIA, EL EDEN, SANTA RITA DE CASIA, HERMOSILLO, LA MAJADA SANTA TERESA, LA JOYITA DE PASTORES Y LA PILA - 45882 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 45882 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:Calle alvaro obregon 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle benito juarez Y Calle prolongacion emiliano zapata LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA Y A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.02160927, lat:20.15302429}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539039 | Proyecto de inversión | 166829.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83414.9, modificado:83414.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83414.9, modificado:83414.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PLANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LAS LOCALIDADES BARRIO DE LA CRUZ, BARRIO DE GUADALUPE, BARRIO DE LA CLEMENCIA, EL EDEN, SANTA RITA DE CASIA, HERMOSILLO, LA MAJADA SANTA TERESA, LA JOYITA DE PASTORES Y LA PILA - 45392 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 45392 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.85, meta_modificada:95.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Boulevard CARRETERA JUAREZ Barrio BARRIO DE LA CRUZ 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle LOS FRESNOS Y Calle DEPORTIVA Calle EJIDO LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA DEL POZO NUMERO 2 (BENITO JUAREZ), A DOS CUADRA, lon:-100.98696158, lat:20.17636696}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539040 | Proyecto de inversión | 230587.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230587.76, modificado:230587.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA LEONA - 43702 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 43702 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:Calle LA MANGA Colonia LA LEONA 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle EL PITAYO Y Calle LA NUEVA Boulevard LAR MARGARITAS-LEONA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, SE ENCUENTR, lon:-100.98170904, lat:20.12668044}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539041 | Proyecto de inversión | 115293.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115293.88, modificado:115293.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN LA JOYITA DE PASTORES - 44125 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 44125 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LA JOYITA DE PASTORES 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y Calle ALVARO OBREGON Calle LOS SAUCES LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑ, lon:-101.02217824, lat:20.15218005}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539042 | Proyecto de inversión | 230587.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230587.76, modificado:230587.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO EN OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA - 43976 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 43976 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRA DE LA IGLESIA DE , lon:-101.02668906, lat:20.14303362}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202539043 | Proyecto de inversión | 174992.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:87496.44, modificado:87496.44}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87496.44, modificado:87496.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA PLANA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO., EN LAS LOCALIDADES BARRIO DE LA CRUZ, BARRIO DE GUADALUPE, BARRIO DE LA CLEMENCIA, EL EDEN, SANTA RITA DE CASIA, HERMOSILLO, LA MAJADA SANTA TERESA, LA JOYITA DE PASTORES Y LA PILA - 45323 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 45323 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.54, meta_modificada:100.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Barrio BARRIO DE LA CLEMENCIA 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle EJIDO Y Boulevard 25 DE JULIO DE 1540 Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA CLEMENCIA, lon:-100.9985495, lat:20.17477166}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202543415 | Proyecto de inversión | 398842.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398842.54, modificado:398842.54}} | CONSERVACION DE CAMINO RURAL A RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO. - 49969 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 49969 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO MARAVATIO - RANCHO VIEJO 2 448 LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, A 2,448 M DE SANTIAGO MARAVATIO,GTO., lon:-101.00201366, lat:20.16751667}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527395 | Proyecto de inversión | 7420 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7420.0, modificado:7420.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES. - 50552 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 50552 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle BALDOMERO PARAMO 77 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle JOSE CHAVEZ M Y Calle ADALBERTO NAVARRETE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL Y TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA , lon:-100.99829595, lat:20.17163398}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527397 | Proyecto de inversión | 702098.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702098.47, modificado:702098.47}} | REHABILITACION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, GTO,. EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DE CASIA, EN LA CALLE 05 DE MAYO.¿ - 50981 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 50981 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:Calle 05 DE MAYO Colonia SANTA RITA DE CASIA 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle ANGELES Y Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA UBICADA A ATRES C, lon:-100.98746105, lat:20.20279831}} | 2025-06-25 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | GUA250202527394 | Proyecto de inversión | 29680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29680.0, modificado:29680.0}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES. - 49379 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 49379 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 6 38974 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO LA UBICACION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD Y A TRES CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-100.99603771, lat:20.16852923}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA250202527396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881934.3 | 881934.3
GUA250202539029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563516.55 | 563516.55
GUA250202539029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672705.48 | 672705.48
GUA250202539030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29680 | 29680
GUA250202539031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51940 | 51940
GUA250202539032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 912209.24 | 912209.24
GUA250202539032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 912209.24 | 912209.24
GUA250202539033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 93048.74 | 93048.74
GUA250202539033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93048.74 | 93048.74
GUA250202539034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1600000 | 1600000
GUA250202539034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1831547.18 | 1831547.18
GUA250202539035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8300 | 8300
GUA250202539036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16600 | 16600
GUA250202539037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8300 | 8300
GUA250202539038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12531.82 | 12531.82
GUA250202539038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12531.82 | 12531.82
GUA250202539039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 83414.9 | 83414.9
GUA250202539039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83414.9 | 83414.9
GUA250202539040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230587.76 | 230587.76
GUA250202539041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115293.88 | 115293.88
GUA250202539042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230587.76 | 230587.76
GUA250202539043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 87496.44 | 87496.44
GUA250202539043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87496.44 | 87496.44
GUA250202543415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398842.54 | 398842.54
GUA250202527395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7420 | 7420
GUA250202527397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702098.47 | 702098.47
GUA250202527394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29680 | 29680

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA250202527396 | Metros Cuadrados | 1797.4 | 1797.4
GUA250202539029 | Metros Cuadrados | 640 | 640
GUA250202539030 | Piezas | 4 | 4
GUA250202539031 | Piezas | 7 | 7
GUA250202539032 | Metros Cuadrados | 888 | 888
GUA250202539033 | Metros Cuadrados | 106.92 | 106.92
GUA250202539034 | Metros lineales | 1922 | 1922
GUA250202539035 | Piezas | 1 | 1
GUA250202539036 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539037 | Piezas | 1 | 1
GUA250202539038 | Metros Cuadrados | 14.4 | 14.4
GUA250202539039 | Metros Cuadrados | 95.85 | 95.85
GUA250202539040 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539041 | Piezas | 1 | 1
GUA250202539042 | Piezas | 2 | 2
GUA250202539043 | Metros Cuadrados | 100.54 | 100.54
GUA250202543415 | Metros lineales | 60 | 60
GUA250202527395 | Piezas | 1 | 1
GUA250202527397 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
GUA250202527394 | Piezas | 4 | 4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA250202527396 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle LERMA Barrio BARRIO DE LA CRUZ 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle SANTA TERESA-SANTIAGO Y Calle LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE EL CENTRO RECREATIVO EL CERRITO. | -100.9823 | 20.1781
GUA250202539029 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle VICENTE MERCADO Colonia PRESIDENTES 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle COMONFORT Y Calle BALDOMERO PARAMO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL, A DOS CUADR | -100.9966 | 20.1704
GUA250202539030 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Calle PRIV EL PEDREGAL 2 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle CAMINO A LA JOYITA DE PASTORES Y SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS Y TRES CUADRAS DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD | -101.0189 | 20.1533
GUA250202539031 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Calle HIDALGO 25 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO Calle CAMINO A LA TINAJA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDIN PRINCPAL Y A TRES CUADRAS DEL PARQUE CARDOSO | -101.0289 | 20.1288
GUA250202539032 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle FRAY NICOLAS LOPEZ GAYTAN Colonia EL EDEN 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle JAVIER CARDOSO Y Calle IGNACIO JIMENEZ Calle FRAY NICOLAS NAVARRETE LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA | -100.9959 | 20.178
GUA250202539033 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle NACIONES UNIDAS 18 Barrio BARRIO DE GUADALUPE 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA P | -100.9946 | 20.1689
GUA250202539034 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio BARRIO DE GUADALUPE 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle NACIONES UNIDAS Y Calle ARROYO CHAGOYAN Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ | -100.9938 | 20.1698
GUA250202539035 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Calle REVOLUCION 25 Colonia HERMOSILLO 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Boulevard MARAVATIO-SANTIAGO MARAVATIO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PREESCOLAR EMILIANO BRAVO, Y A DOS CUADRAS DE LA PL | -100.974 | 20.1973
GUA250202539036 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle ADALBERTO NAVARRETE 4 Colonia COLONIA PRESIDENTES 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle ALFREDO RUIZ CIUDADANO Y Calle JOSE CHAVEZ M Calle DAVID FLORES LA OBRA SE EUNCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA DEP | -100.9974 | 20.1709
GUA250202539037 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Calle MADERO 3 Colonia COLONIA MORELOS 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle JUAREZ Calle GERVACIO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBCICADA A DOS CUADRAD DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD, SE | -101.0183 | 20.2073
GUA250202539038 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Calle alvaro obregon 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle benito juarez Y Calle prolongacion emiliano zapata LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA Y A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE TOROS | -101.0216 | 20.153
GUA250202539039 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Boulevard CARRETERA JUAREZ Barrio BARRIO DE LA CRUZ 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle LOS FRESNOS Y Calle DEPORTIVA Calle EJIDO LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA DEL POZO NUMERO 2 (BENITO JUAREZ), A DOS CUADRA | -100.987 | 20.1764
GUA250202539040 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Calle LA MANGA Colonia LA LEONA 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle EL PITAYO Y Calle LA NUEVA Boulevard LAR MARGARITAS-LEONA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, SE ENCUENTR | -100.9817 | 20.1267
GUA250202539041 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Calle BENITO JUAREZ Colonia LA JOYITA DE PASTORES 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle PROLONGACION EMILIANO ZAPATA Y Calle ALVARO OBREGON Calle LOS SAUCES LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑ | -101.0222 | 20.1522
GUA250202539042 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRA DE LA IGLESIA DE | -101.0267 | 20.143
GUA250202539043 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle ALLENDE Barrio BARRIO DE LA CLEMENCIA 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle EJIDO Y Boulevard 25 DE JULIO DE 1540 Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA CLEMENCIA | -100.9985 | 20.1748
GUA250202543415 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Camino SANTIAGO MARAVATIO - RANCHO VIEJO 2 448 LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, A 2,448 M DE SANTIAGO MARAVATIO,GTO. | -101.002 | 20.1675
GUA250202527395 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle BALDOMERO PARAMO 77 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle JOSE CHAVEZ M Y Calle ADALBERTO NAVARRETE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL Y TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA | -100.9983 | 20.1716
GUA250202527397 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Calle 05 DE MAYO Colonia SANTA RITA DE CASIA 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO ENTRE Calle ANGELES Y Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA UBICADA A ATRES C | -100.9875 | 20.2028
GUA250202527394 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Calle LAZARO CARDENAS 6 38974 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO LA UBICACION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD Y A TRES CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS | -100.996 | 20.1685

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA250202527396 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1797.4 | 1797.4 | 0 | 0
GUA250202539029 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 0 | 0
GUA250202539030 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
GUA250202539031 | 2025 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA250202539032 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 888 | 888 | 0 | 0
GUA250202539033 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 106.92 | 106.92 | 0 | 0
GUA250202539034 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1922 | 1922 | 0 | 0
GUA250202539035 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202539036 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539037 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202539038 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 14.4 | 14.4 | 0 | 0
GUA250202539039 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95.85 | 95.85 | 0 | 0
GUA250202539040 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539041 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202539042 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
GUA250202539043 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100.54 | 100.54 | 0 | 0
GUA250202543415 | 2025 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
GUA250202527395 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA250202527397 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 0 | 0
GUA250202527394 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".