## PPI
Municipio de Santiago Maravatío, Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 (Cifras en Pesos)
[6 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0001 | CONTROL Y VIGILANCIA DE ACTOS DE GOBIERNO MPAL | 5150 | BIENES MUEBLES | 31111M360010100 | SINDICOS Y REGIDORES | 0 | 9628 | 9628 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
E0009 | SERVICIOS MUNICIPALES SUSTENTABLES Y DE CALIDAD | 5670 | BIENES MUEBLES | 31111M360130100 | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 20000 | 20000 | 12150 |  |  |  | Porcentaje | 60.75% | 60.75% | 0% | 0%
| SERVICIOS MUNICIPALES SUSTENTABLES Y DE CALIDAD | 5690 | BIENES MUEBLES | 31111M360130100 | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000106084 | CONS SIST AGUA ENTUB BARRIO GPE SECTORIZACIÓN ET 6 | 6130 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 593293.24 | 557288.97 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 93.93% | 0% | 0%
K000102054 | CONST DRENAJE STGO MARAVA CRUZ CALLE PRIV. LA CRUZ | 6140 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 499987 | 499987 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K000102064 | CONST DRENAJE STGO MAR CALLE CALZADA INDEPENDENCIA | 6140 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 302093.47 | 302093.47 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K000103264 | PAVIMENTACIÓN CALLE VILLANUEVA BARRIO CLEMENCIA | 6140 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 3507.16 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000103295 | CONST PAVIM STGO MAR B CLEMENCIA CALLE LA AMARGURA | 6140 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 1828356.07 | 1825444.89 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 99.84% | 0% | 0%
K000103296 | CONST PAVIM STGO MAR COL PRES CALLE RAÚL GARCÍA | 6140 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 787851.71 | 786031.19 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 99.77% | 0% | 0%
K000103297 | CONT PAVIM STGO MAR COL MOR CALLE MODESTO GASCA | 6140 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 662463.77 | 659533 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 99.56% | 0% | 0%
K000103298 | CONST PAVIM STGO MARAVATÍO CALLE ARTEAGA | 6140 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 1510755.78 | 1510755.78 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K000105014 | REHAB CALLES Y CAMINOS, MEDIANTE EL PROG | 6150 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 2404033.37 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000105144 | REHABILITACIÓN A CAMINO A RANCHO VIEJO-STO MARAV | 6150 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 849.63 | 0 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
K000105154 | BACHEO CAMINO RURAL LAS MARGARITAS A LA LEONA | 6150 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 299127.58 | 299127.58 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 100% | 0% | 0%
K0001 | INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE Y RESCATE DE VIALIDAD | 6220 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 400000 | 182094.96 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 45.52% | 0% | 0%
K000103224 | CONST DE PANTEON Y SALA CREMATORIA EN MPIO DE SMV | 6220 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 1315393.46 | 4405442.39 | 3709114.99 |  |  |  | Porcentaje | 282% | 84.19% | 0% | 0%
K000103304 | CONTRUCCIÓN CENTRO IMPULSO-NVO COMIENZO 1ER ETAPA | 6220 | OBRA | 31111M360070000 | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | 0 | 4285754.9 | 4278521.26 |  |  |  | Porcentaje | 0% | 99.83% | 0% | 0%
[6 empty] | 1345393.46 | 18023144.07 | 14631771.09 | [6 empty] | 0% | 0%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"